## Pila del Producto
Pila del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | SISTEMA DE INVENTARIO | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | LOPEZ ROJAS ALEJANDRA | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descripción de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
H1 | Dueño del Producto | Registrar un cliente en el sistema | Almacenar la informacion de un clinete en caso de que tenga un adeudo | 1 | Como dueño del producto quiero que el sistema me permita ingresar los datos necesarios de un cliente y que estos sean registrados en el sistema. | El usuario deberá introducir nombre, apellido, email, sexo y direccion del cliente | 1 | 3 hr | H5 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H2 | Dueño del Producto | Registrar un producto en el sistema | Para tener un mejor control de los productos. | 2 | Como dueño del producto quiero que el sistema me permita ingresar los datos necesarios de un producto existente y que estos sean registrados en el sistema. | El usuario deberá introducir el nombre del producto, precio de compra al provedor, precio de venta al cliente, y la cantidad de producto existente | 1 | 3 hr | H4 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H3 | Dueño del Producto | Registrar la venta de un producto en el sistema | Para ver que productos se venden mejor | 3 | Como usuario quiero que el sistema me permita ingresar los datos de cada venta realizada y que estos sean registrados en el sistema | El usuario deberá introducir id del producto, cantidad de producto (el sistema permite ingresar varios productos así como su cantidad correspondiente para el registro de una venta), nombre del cliente que realiza la compra y total de la venta. | 1 | 3 hr | H1,H2,H4 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H4 | Dueño del Producto | Registrar marca de un producto en el sistema | Para saber que productos de determinadas marcas se necesitan para surtir | 4 | Como dueño del producto quiero que el sistema me perimita ingresar los datos de la marca de las marcas de los productos y que estos sean registrados en el sistema | El usuario debera ingresar el nombre de la marca | 1 | 3 hr | H4 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H5 | Dueño del Producto | Registrar la direccion de un cliente en el sistema | Que me permita acceder a las anteriores funciones sobre el control de productos. | 5 | Como usuario necesito que el sistema me permita ingresar los datos correspondientes a la direccion de un cliente y que estos sean registrados en el sistema | El usuario debera ingresar la calle, el número de casa, colonia ciudad, estado, pais, asi como el codigoPostal del lugar en donde vive el cliente | 3 | 3 hr | H5 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H6 | Dueño del Producto | Registrar la ganancia obtenida de la venta de un producto | Para conocer las utilidades de cada producto y asi poder llevar un control del capital de entrada y salida. | 6 | Como dueño del producto necesito que el sistema me permita ingresar los datos correspondientes a la ganancia de la venta de un producto y que este realice el calculo correspondiente y lo registre. | El usuario debera ingresar el id de la venta | 1 | 3 hr | H2,H3,H4 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H7 | Dueño del Producto | Quiero que el sistema me permita eliminar a un cliente | Actualizar el controlo de Clientes | 7 | Como dueño del productor quiero que el sistema me permita eleiminar un cliente no freceunte . | Para poder eleminar el cliente se debe de ingresar su nombre y posteriormenta presionar el botón eliminar. | 1 | 30 min. | H1 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protiipo Funcional
H8 | Dueño del Producto | Quiero que el sistema me permita descartar un producto. | Actualizar el control de los productos. | 8 | Como dueño del producto quiero que el sistema me permita eliminar un producto ya que no existe en el mercado o por que no es comercial. | Al ingresar en la seccion productos, dento de la pestaña eliminar uno, el usuario debera de ingresarel id de ese Producto para poder eliminarlo. | 2 | 30 min. | H8 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H9 | Dueño del Producto | Quiero que el sistema me permita eliminar una venta realizada. | Tener un mejor control de las ventas | 9 | Como dueño del producto quiero que el sistema me permita elimnar las ventas que fueron incorrectas o mal intruducidas. | Al entrar al historialde ventas el cajero debe de ingresar el id de la venta que desa eliminar o en otro caso buscarla, al estar en esa venta el usuario puede presionar el botón de eliminar. | 2 | 30 min. | H8 | 1 | Por Hacer
H10 | Dueño del Producto | Quiero que el sistema me permita borrar una marca o clasificación del producto. | Tener en mejor orden el registro de productos y su clasificación, | 10 | El sistema tiene un regsitro de las marcas de los productos que maneje el negocio pero se busca eliminar aquella marca que ya no existe o no se comersializa. | Para poder eleminar la marca se debe de ingresar el id de la marca y posteriormenta presionar el botón eliminar. | 3 | 30 min. | H1 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H11 | Dueño del Producto | Quiero que el sistema me permita elminar una dirección. | Pare tener una mejor organizacion sobre la infromación de cada cliente. | 11 | El sistema tiene un regsitro de las direcciones de cada cliente pero puede ser que se haya eliminado algun cliente y existan direcciones sin relacionarse, por lo tanto el sistema deba permitir eliminar una dirección. | El sistema para poder eliminar una direccion busca su id en la seccion de direcciones de los clientes para posteriormente eliminar toda esa información . | 2 | 30 min. | H7 | 1 | Por Hacer
H12 | Dueño del Producto | Quiero que el sistema me permita modificar algun cliente. | Pare tener actualizada la infromación de cada cliente. | 12 | El sistema tiene el resgistro de todos los clientes que frecuentan el establecimiento , pero siempre es necesario tener actualizada su informaión, por lo tanto el sistema debera de permitir modificar los datos de un cliente. | Para poder modificar un cliente es necesario ingresar a la seccion de Clientes, en la opcion de modificar se tiene que teclear el id del cliente y posteriormente editar los campos que se deseen . | 1 | 30 min. | H1 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H13 | Dueño del Producto | Quiero que el sistema me permita modificar un producto. | Pare tener actualizado toda la informacion sobre los productos. | 13 | El sistema tiene un regsitro de las productos de los cuales pueden cambiar constantemente su precio de venta u otro dato por lo que el sistema debe de permitr al adminstarción modificar el producto,. | Para poder modificar un producto es necesario ingresar a la seccion de Productos, en la opcion de modificar se tiene que teclear el id del producto y posteriormente editar los campos que se deseen para despues guardar los cambios. | 1 | 30 min. | H7 | 1 | Por Hacer
H14 | Dueño del Producto | Quiero que el sistema me permita modificar una marca. | Es necesario conocer los cambios que han hecho los diferentes porveedores o marcas. | 14 | El sistema debe de permitir modificar la información de un producto, eso también implica los campos correspondientes a la Marca del producto. | Para poder modificar la marca se debe de ingresar el id de la marca y posteriormenta se mostrara su información para que se puedan modificar los campos que se deseen. | 4 | 30 min. | H1 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H15 | Dueño del Producto | Quiero que el sistema me permita modificar alguna dirección. | Para brindar mejores servicios a domicilio al cliente es necesario tener actaulizada su dirección, | 15 | El sistema debe de permitir actualizar la información sobre la direccion del Cliente, mostrando un formulario con los datos editables. | Para poder modificar la dirección de un cliente se debe de ingresar el idDireccion y posteriormenta se mostrara su información para que se puedan modificar los campos que se deseen. | 3 | 30 min. | H7 | 1 | Por Hacer
H16 | Dueño del Producto | Quiero visualizar todos los clientes. | Para conocer el número de clientes que compran con mayor frecuencia. | 16 | Quiero que el sistema me permita visualizar todos los clientes registrados en el sistema. | El usuario seleccionar la opcion visualizar clientes y el sistema muestra todos los clientes registrados. | 2 | 15 min. | H1 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H17 | Dueño del Producto | Quiero visualizar todos los productos | Para conocer cuales estan disponibles, cuales estan por agotarse o cuales ya están agotados en el supermercado . | 17 | Quiero que el sistema me permita visualizar todos los productos registrados en el sistema. | El usuario seleccionar la opcion visualizar productos y el sistema muestra todos los productos registrados. | 1 | 15 min. | H2 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H18 | Dueño del Producto | Quiero visualizar todas las ventas | Para conocer todas las ventas que se han realizado. | 18 | Quiero que el sistema me permita visualizar todos las ventas registradas en el sistema. | El usuario seleccionar la opcion visualizar ventas y el sistema muestra todas las ventas registradas. | 1 | 15 min. | H1,H2,H4 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H19 | Dueño del Producto | Quiero visualizar todas las marcas | Para poder realizar compras con los proveedores y así abastecer el supermercado. | 19 | Quiero que el sistema me permita visualizar todas las marcas de productos existentes registradas en el sistema. | El usuario seleccionar la opcion visualizar marcas y el sistema muestra todas las marcas de los productos registrados. | 1 | 15 min. | H4 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H20 | Dueño del Producto | Quiero visualizar todas las direcciones | Para evitar alguna anomalía en los datos. | 20 | Quiero que el sistema me permita visualizar todas las direcciones de los clientes registrados en el sistema. | El usuario seleccionar la opcion visualizar direcciones y el sistema muestra todas las direcciones registradas. | 1 | 15 min. | H5 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H21 | Dueño del Producto | Quiero visualizar todas las ganancias | Para conocer todas las ganancias obtenidas. | 21 | Quiero que el sistema me permita visualizar todas las ganacias obtenidas de todas las ventas realizadas. | El usuario seleccionar la opcion visualizar ganancias y el sistema muestra todas las ganancias registradas. | 1 | 15 min. | H2,H3,H4 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H22 | Dueño del Producto | Quiero consultar algun cliente | Si se busca el estado de un cliente en especifico. | 22 | Quiero que el sistema me permita visualizar los datos y el estado de un cliente así saber si tiene algun adeudo o no. | El usuario selecciona la opcion consultar cliente e ingresa ya sea el nombre o su id. | 1 | 30 min. | H1 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H23 | Dueño del Producto | Quiero saber la información sobre un prodcuto. | Para poder conocer toda la información sobre un determinado producto. | 23 | Como usuario del sistema, tenemos acceso a concocer los datos de un producto. | El usuario selecciona la opción de consultar un producto e ingresa el id de ese Producto para posteriormente mostrar todos sus campos. | 1 | 30 min. | H1 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H24 | Dueño del Producto | Quiero consultar alguna venta. | Para conocer cuanto y que se vendio. | 24 | El sistema debera de mostrar las ventas por seperado si el usuario desesa saber sobre esta. | El usuario selecciona la opción de consultar una venta e ingresa el id de ese venta para posteriormente mostrar todos sus campos. | 1 | 30 min. | H1 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H25 | Dueño del Producto | Quiero saber sobre la infomración de alguna marca. | Para poder conocer toda la información sobre una determinada venta. | 25 | Quiero que el sistema me permita visualizar la infromacion sobre una marca. | El usuario selecciona la opción de consultar la informacion de una marca e ingresa su id para posteriormente mostrar todos sus campos. | 1 | 30 min. | H1 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H26 | Dueño del Producto | Quiero consultar alguna direccion del algun cliente. | Para poder ofrecer otros servicios a domicilio. | 26 | En el sistema se encuntra resgitrada las direcciones de cada cliente por lo tanto , el sistema debe permitir visualizar los datos de la dirección de un cliente. | El usuario selecciona la opción de consultar una dirección e ingresa el id de ese dirección para posteriormente mostrar todos sus campos. | 1 | 30 min. | H1 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.
H27 | Dueño del Producto | Quiero consultar las ganancias. | Para conocer las ganancias obtenidas en una venta. | 27 | Quiero que el sistema me permita visualizar todas las ganacias obtenidas de todas las ventas realizadas en un cierto periodo de tiempo. | El usuario ingresa la fecha y el sistema muestra las ganancias de las ventas realizadas en ese perido | 1 | 30 min. | H1 | 1 | Por Hacer | Aun no existe un protipo funcional.